СВОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение «Контроль ремонта»

Бекенд + мобильное приложение Flutter

План разработки и спринты — 18 рабочих дней

Версия 1.0 • Финальная

Подготовлено: команда разработки

# 1. Введение и цели

Документ объединяет финальное ТЗ v1.0, ТЗ v3.0, анализ пробелов и дизайн-макеты в единый план реализации. Назначение — дать команде разработки чёткий пошаговый маршрут от первого коммита до релизной сборки. Все спринты выверены так, чтобы каждый следующий опирался на готовую базу предыдущего и закрывал максимум реальных бизнес-сценариев из ТЗ заказчика.

## 1.1 Что мы строим

Мобильное приложение iOS/Android для управления ремонтными и строительными проектами. Приложение даёт прозрачность по срокам, финансам и качеству работ всем участникам — заказчику, бригадиру, мастеру, представителю — без лишних звонков и сообщений.

## 1.2 Ключевые цифры проекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Общий срок разработки | 18 рабочих дней |
| Бекенд-спринты | 5 спринтов (10 дней) |
| Flutter-спринты | 4 спринта (8 дней) |
| Длина спринта | 2–3 дня |
| Уникальных экранов в дизайне | ~180 (6 кластеров) |
| Системных ролей | 4 (заказчик / представитель / бригадир / мастер) |
| Доменных модулей | 16 (auth, project, stage, step, approval, finance, materials, tool, chat, doc, feed, push, notes, methodology, template, admin) |
| Платформы | iOS 14+, Android 7.0+ (API 24) |

## 1.3 Дисциплина спринтов

- Спринт всегда заканчивается работающим инкрементом (можно продемонстрировать).

- Каждая задача спринта связана с конкретным разделом исходного ТЗ и/или экраном дизайна.

- В конце каждого спринта — короткое демо, прогон чек-листа Definition of Done, обновление API-документации (OpenAPI).

- Бекенд и мобильное приложение разрабатываются строго последовательно: к началу мобильных спринтов API стабилизирован.

- Контракт API фиксируется в OpenAPI-схеме сразу после первого спринта — это позволит мобильной команде начать с генерации DTO/клиентов.

# 2. Анализ исходных материалов

План спринтов составлен с опорой на следующий пакет документов и артефактов:

| Источник | Что взято |
| --- | --- |
| ТЗ_Контроль_ремонта_финал.docx (v1.0) | Главный источник истины. 19 разделов, матрица прав, детальные сценарии светофора, согласований, выплат, материалов, инструмента, чата. |
| TZ_Kontrol_Remonta_v3.docx (v3.0) | Расширенные описания UI-состояний, типы push-уведомлений с приоритетами, стандартные типы шагов, общие UI/UX-правила. |
| TZ_Gaps_Analysis.docx | 25 закрытых пробелов: пустые состояния, лимиты, таймауты, права представителя бригадира, поведение чатов при удалении участников. |
| Дизайн (6 HTML-кластеров) | ≈180 уникальных экранов: A — Профиль/онбординг; B — Проекты/консоль; C — Этапы; D — Согласования; E — Финансы/материалы/инструмент; F — Коммуникации/документы. |
| Расшифровки созвонов | Прямые цитаты заказчика — приоритет над любыми ранними версиями ТЗ при противоречиях. |

# 3. Технологический стек и архитектура

Стек подобран под параметры: высокий темп разработки (18 дней), сложная доменная логика, real-time чаты, push-уведомления, файлы с долгим хранением, гибкая RBAC-матрица, потенциал к росту нагрузки и миграции на масштаб.

## 3.1 Бекенд

| Слой | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Язык / Фреймворк | Node.js 20 + NestJS 10 (TypeScript) | Зрелый DI-фреймворк, нативные WebSocket-гейтвеи, валидация через class-validator, готовые модули CQRS, очереди, расписание. Один язык с инфраструктурой fronted-инструментов. |
| ORM / БД | Prisma 5 + PostgreSQL 16 | Прозрачные миграции, типобезопасные модели, отличная поддержка JSONB для прав/настроек. PostgreSQL — для FTS методички/чатов и выгрузок. |
| Real-time | Socket.IO (через @nestjs/websockets) + Redis adapter | Готовые комнаты для чатов проекта/этапа/личных, подтверждение доставки, переподключения, масштабирование horizontally. |
| Кеш / очереди | Redis 7 + BullMQ | Очереди push-уведомлений, генерации PDF, ZIP-архивов, расчёта светофора, лимиты SMS на восстановление пароля. |
| Файлы | MinIO (S3-совместимое) + presigned URLs + image-пресеты (sharp) | Долгое хранение (10+ лет), лайфсайкл-политики, превью фото, безопасная отдача. |
| Auth | JWT (access 15 мин + refresh 30 дней) + bcrypt + опц. SMS OTP (восстановление пароля) | Регистрация по телефону без SMS (требование заказчика), восстановление через SMS-провайдера (SMSC.ru / SMS Aero / Stream Telecom). |
| Push | Firebase Cloud Messaging (Android + iOS через APNs) | Кросс-платформенно, бесплатно, поддержка topic/condition, deep-links. |
| Поиск | PostgreSQL FTS (русская морфология через pg_trgm + tsvector) | Достаточно для методички, чатов, материалов на старте; миграция на Meilisearch/OpenSearch — следующая итерация. |
| PDF/ZIP | puppeteer-core (PDF из шаблона) + archiver (ZIP) | Стабильная генерация ленты в A4 и архива проекта (фото + документы + лента). |
| Логи / метрики | pino + Loki + Prometheus + Grafana (или OpenTelemetry → Tempo) | Структурированные логи, алёрты на просрочки и сбои очередей. |
| Тесты | Jest (unit) + Supertest (e2e API) + Pact-light (контрактные) | Покрытие критичных доменов: финансы, согласования, RBAC. |
| CI/CD | GitHub Actions / GitLab CI → Docker → Compose / k3s (на старте) | Сборка, миграции, деплой за один пайплайн. |

## 3.2 Мобильное приложение

| Слой | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Фреймворк | Flutter 3.22 + Dart 3.4 | Один кодовая база, нативная производительность ~60 FPS, богатая экосистема. |
| State management | Riverpod 2 (riverpod_generator + freezed) | Декларативный, тестируемый, асинхронные провайдеры подходят к API/WebSocket. |
| Навигация | go_router 14 | Декларативная маршрутизация, deep-links для push, гарды по ролям. |
| Сетевой слой | dio 5 + retrofit + интерсепторы (auth/refresh/logging) | Типобезопасные клиенты, авто-генерация по OpenAPI. |
| Локальное хранение | drift (SQLite) + secure_storage (токены) | Кеш проектов/этапов для оффлайн-чтения, очередь отложенных действий. |
| WebSocket | socket_io_client + reconnect-стратегия | Чаты, события ленты, обновления статусов в реальном времени. |
| Push | firebase_messaging + flutter_local_notifications | Foreground/background обработка, deep-links. |
| Изображения / камера | image_picker, camera, photo_view, cached_network_image, image (компрессия) | Камера для шага, галерея, просмотр, кеш. |
| Документы | syncfusion_flutter_pdfviewer (или pdfx) + open_filex для xlsx/docx | Встроенный просмотрщик PDF/JPG/PNG; внешний openfile для офисных форматов. |
| Формы | reactive_forms или flutter_hooks + freezed | Сложные мультистеповые формы (создание проекта, заявка материалов). |
| Анимации | flutter_animate, lottie (картинка дома) | Геймификация, плавные переходы. |
| Локализация | flutter_intl (ARB) — RU/EN | RU по умолчанию, EN — на старте 1.0 как технический задел (есть в макетах). |
| Линтер / форматтер | very_good_analysis | Жёсткие правила, единый стиль. |
| CI/CD | Codemagic / Fastlane + GitHub Actions | Сборка APK/IPA, отправка в TestFlight/Internal Testing. |

## 3.3 Архитектура высокого уровня

Бекенд — модульный монолит на NestJS с чёткой границей доменов (DDD-light). Это упрощает развёртывание на старте и оставляет дверь открытой для выноса доменов в микросервисы (chat, files) при росте нагрузки.

- Domain modules: auth, users, roles, projects, stages, steps, approvals, materials, tools, finance, chat, documents, feed, notifications, templates, methodology, admin.

- Поперечные слои: rbac (политики прав), audit (event log в ленту), files (S3-обёртка), realtime (gateway), notifications (FCM + email future).

- Лента событий — централизованная outbox-таблица; все доменные изменения публикуют события, лента подписана и пишет читаемые записи. Это решает требование «неизменяемой хроники».

- RBAC реализован как комбинация (роль_в_системе × участие_в_сущности × права_представителя). Решение выносится в отдельный сервис AccessGuard, оборачивающий каждую API-команду.

- Flutter — Clean Architecture: presentation (виджеты) / application (riverpod-провайдеры, usecases) / domain (модели + интерфейсы) / data (DTO, dio-клиенты, drift-репозитории).

# 4. Дизайн-система (синтез из HTML-макетов)

Дизайн-токены извлечены из CSS макетов и должны быть перенесены в Flutter ThemeData как константы (lib/core/theme/tokens.dart). Это гарантирует попиксельное соответствие макету и упростит будущую тёмную тему.

## 4.1 Цветовая палитра

| Назначение | Токен | HEX |
| --- | --- | --- |
| Бренд (основной) | brand | #4F6EF7 |
| Бренд (тёмный) | brand-dark | #3A56D4 |
| Бренд (фон-плашка) | brand-light | #EEF2FF |
| Светофор: зелёный | green | #10B981 / #059669 / #D1FAE5 |
| Светофор: жёлтый | yellow | #F59E0B / #92400E / #FEF3C7 |
| Светофор: красный | red | #DC2626 / #991B1B / #FEE2E2 |
| Светофор: синий (action) | blue-status | #4F6EF7 / #1E40AF / #EEF2FF |
| Аксент purple (согласования) | purple | #6D28D9 / #EDE9FE |
| Нейтральные | n0–n900 | от #FFFFFF до #0D1229 |

## 4.2 Типографика

- Шрифт: Manrope (web-font, поставляется через assets/fonts). Веса: 500, 600, 700, 800, 900.

- Заголовки экранов: 20–22 px, weight 800. Подзаголовки: 17 px / 700. Текст: 13–15 px / 500–600. Кнопки: 13–15 px / 700–800.

- Letter-spacing на крупных заголовках: -0.4 .. -0.8 px.

## 4.3 Радиусы и тени

- Радиусы: 12 / 16 / 20 / 24 / 32 px (роли: input/btn-sm/card/sheet/avatar).

- Тени: лёгкая (sh1 ≈ 0 4 16 rgba(13,18,41,0.06)) для карточек.

## 4.4 Бренд-компоненты, которые нужно собрать в первую очередь

- Phone-frame отсутствует в проде — это превью; продакшн использует адаптивный layout 360–428 px.

- Кнопки: btn (54px), btn-sm (40px), variants — primary/secondary/ghost/destructive.

- Inputs: fi (52px) с состояниями default/focus/error/disabled.

- Карточки: ProjectCard, StageCard, StepCard, ChatCard, ApprovalCard, BudgetCard.

- Светофорные плашки и точки (status-pill, status-dot) — атомарный компонент с props colorState.

- Bottom sheet (паузы с причиной, отклонения, фото-пикер).

- Низ-навигация (4 таба: Проекты / Подрядчики / Чаты / Профиль) с бейджами непрочитанного.

- Дом-геймификация — анимированный SVG / Lottie с заливкой 0–100%.

## 4.5 Каталог экранов по кластерам (для трекинга в Flutter-спринтах)

| Кластер | Экранов | Что внутри |
| --- | --- | --- |
| A — Профиль / Онбординг | ≈37 | Welcome, login (loading/error/network), регистрация, восстановление пароля (3 шага), профиль, edit, мои роли, добавление роли, переключение роли, представитель + права, инструмент в профиле, помощь, FAQ, обратная связь, язык, фото-пикер, настройки уведомлений. |
| B — Проекты / Консоль | ≈58 | Список проектов (loading/empty/data), карточка с меню, создание (3 шага), редактирование, копирование, архив, поиск. Консоль проекта в 5 цветовых состояниях + loading/done. Бюджет, материалы, документы, лента (3 состояния), методичка (3 состояния), команда, представители (с правами inline), инструменты с выдачей/возвратом. |
| C — Этапы | ≈31 | Список этапов (плитка/список, loading/empty), все 7 состояний этапа (waiting / active / paused / review / done / rejected / overdue / late-start), создание этапа, шаблоны (preview), детали шага, меню шага, добавление подшага, доп.работа, фото (камера/галерея/добавление), отправка на согласование, паузы (sheet + 2 типа причины), отклонение, чат этапа, документы этапа. |
| D — Согласования | ≈16 | Список (3 активных / empty / history), детали запроса, одобрение, отклонение, доп.работа, ответ на вопрос, изменение дедлайна, согласование плана работ, статья методички (методичка/раздел/статья/empty), приёмка этапа. |
| E — Финансы | ≈35 | Бюджет (loading/empty/раздельно стадии и материалы), выплаты (новая/в ожидании/подтверждена/спор/оспорена), аванс мастеру, материалы (создание/детали/чек-лист/частично/споры/решение), самозакуп (мастер/бригадир, подтверждение/отклонение), инструмент (выдача/возврат, подтверждение). |
| F — Коммуникации / Документы | ≈13 | Список чатов (data/empty), новая переписка/группа, чат проекта, диалог, attach, forward, загрузка/отправка фото, документы (список, viewer, детали, upload). |

# 5. Что мы дополнительно учли (вне явного ТЗ)

Финальное ТЗ закрывает большинство граничных случаев из gaps-анализа. Ниже — пункты, которые мы добавили инициативно: они не противоречат заказчику, но критичны для прод-стабильности.

### 5.1 Безопасность и приватность

- Хранение паролей: bcrypt (cost 12). Никаких plain/MD5.

- Refresh-токены ротируются и привязаны к устройству (deviceId + ip-fingerprint).

- Rate limiting: 5 попыток входа / 5 минут / IP+phone. После — блок 5 минут (как в ТЗ).

- Idempotency-Key для финансовых операций (createPayment, confirmPayment, createSelfPurchase) — защита от дубля при потере связи.

- Подписанные URL для скачивания файлов (TTL 5 минут), запрет прямого доступа к S3.

- Защита от энумерации телефонов: единый ответ при «номер не зарегистрирован/неверный пароль» в восстановлении пароля.

### 5.2 Производительность и UX

- Светофор и прогресс — материализованные представления: пересчёт по триггеру при изменении шага/паузы/дедлайна, не при каждом GET.

- Фото — компрессия на клиенте до 1920px / 80% качества + EXIF-zero (защита геолокации).

- Превью документов: PDF — первая страница как PNG (генерация в очереди), офисные форматы — иконка + название + размер.

- Курсорная пагинация (cursor based) для лент, чатов, согласований — стабильнее offset при активной записи.

- ETag / If-None-Match на «справочные» запросы (методичка, шаблоны, FAQ) для оффлайн-кеша.

### 5.3 Real-time и оффлайн

- WebSocket-комнаты: project:{id}, stage:{id}, chat:{id}, user:{id} — точная фильтрация рассылки.

- Heartbeat 25 сек, переподключение с экспоненциальной задержкой (1s → 30s).

- Очередь отложенных действий в drift — при отсутствии сети можно отметить шаг, прикрепить фото, оставить заметку; при восстановлении сети — синхронизация (с предупреждением о конфликтах).

### 5.4 Долгое хранение (10+ лет)

- Архивные проекты переносятся в S3 storage class STANDARD_IA / COLD после 1 года неактивности.

- ZIP-выгрузка архива проекта (фото + документы + лента в PDF) — фоновая задача, ссылка на скачивание приходит push'ом.

- DB-архив: партиционирование таблиц feed_events и chat_messages по году.

### 5.5 Наблюдаемость и поддержка

- Sentry для бекенда и Flutter — single-source ошибок.

- Бизнес-метрики в Grafana: количество активных проектов, среднее время цикла этапа, процент просрочек, доля споров по выплатам.

- Health-check'и для очередей и FCM — вебхук в Telegram-чат разработчиков.

### 5.6 Юридические и продуктовые мелочи

- Согласие на обработку персональных данных при регистрации (152-ФЗ) — обязательный чекбокс, ссылка на политику.

- Версионирование политики и пользовательского соглашения — пересогласие при смене версии.

- Формат сумм — единый Money value-object на бекенде (minor units / int64), форматирование на клиенте.

- Тайм-зоны — все timestamp в UTC; на клиенте конвертация в локальную.

- Локализация дат: всегда ДД.ММ.ГГГГ, время по локали устройства.

### 5.7 Подготовка к Pro-версии и платным фичам (заложить, не реализовывать)

- Сущность Subscription / FeatureFlag заложена в схему БД — фичи помечены тегом plan: free/pro.

- Точка интеграции с эквайрингом (CloudPayments / ЮKassa) обозначена как stub-сервис.

# 6. Доменная модель (концептуальная)

Уровень — концептуальный (ER-схема будет уточнена в первом спринте). Перечислены только ключевые сущности и их связи.

| Сущность | Ключевые поля | Связи |
| --- | --- | --- |
| User | id, phone, email?, passwordHash, firstName, lastName, avatarUrl, language, lastSeenAt | → UserRole (1..N), → Notification, → DeviceToken, → MembershipInProject |
| UserRole | userId, role(enum: customer/representative/contractor), isActive, addedAt |  |
| Project | id, ownerId(=customer), title, address, plannedStart, plannedEnd, status(planning/active/archived), workBudget, materialsBudget, progressCache | → Stage[], → Membership[], → Document[], → FeedEvent[], → Chat (project) |
| Membership | projectId, userId, role(customer/representative/foreman/master), invitedBy, scope(stageIds[] для мастера), permissions(JSONB) | Связывает User и Project с подробными правами |
| RepresentativeRights | membershipId, canEditStages, canApprove, canSeeBudget, canAddRepresentative, и т.д. (JSONB) | Часть Membership для представителя |
| Stage | id, projectId, title, orderIndex, status(7), plannedStart, plannedEnd, originalEnd, pauseDuration, workBudget, materialsBudget, foremanIds[] | → Step[], → Pause[], → Approval[], → Chat(stage) |
| Pause | id, stageId, reason(enum + free), startedAt, endedAt, startedBy |  |
| Step | id, stageId, title, orderIndex, type(regular/extra), status(pending/done), price?, doneAt, doneBy | → Substep[], → Photo[], → Approval[], → Note[] |
| Substep | id, stepId, text, authorId, isDone, createdAt |  |
| Approval | id, scope(plan/step/extra/deadline/stageAccept), targetId, requestedBy, requestedTo, status(pending/approved/rejected), attemptNumber, comment | → ApprovalAttachment[], → ApprovalEvent[] |
| MaterialRequest | id, projectId, stageId?, recipient(customer/foreman), createdBy, createdAt, status(open/partial/done/disputed) | → MaterialItem[] |
| MaterialItem | id, requestId, name, qty, unit?, note?, isBought, boughtAt |  |
| SelfPurchase | id, projectId, byUserId, totalAmount, photos[], status(pending/approved/rejected), approvedBy |  |
| ToolItem | id, ownerId(foreman), name, totalQty, issuedQty | → ToolIssuance[] |
| ToolIssuance | id, toolItemId, toUserId, qty, issuedAt, returnedAt?, status(issued/returned/disputed) |  |
| Payment | id, projectId, fromUserId, toUserId, amount, comment, photoUrl?, parentPaymentId?, status(pending/confirmed/disputed) | Используется и для аванса заказчик→бригадир, и для распределения бригадир→мастер (parent ссылается на исходный аванс) |
| Document | id, projectId, stageId?, stepId?, category(contracts/estimates/acts/warranty/photos/drawings), uploadedBy, fileKey, mimeType, size, name |  |
| FeedEvent | id, projectId, kind, actorId, payload(JSONB), createdAt | Центральная неизменяемая хроника |
| Chat | id, type(project/stage/personal/group), title?, projectId?, stageId?, participants[] | → ChatMessage[] |
| ChatMessage | id, chatId, authorId, text, attachments(JSONB), forwardedFrom?, createdAt, readBy[] |  |
| Note | id, scope(personal/forMe/stage), authorId, addresseeId?, projectId?, stageId?, text, createdAt |  |
| Question | id, stepId, authorId, addresseeId, text, status(open/answered/closed), createdAt |  |
| Template | id, kind(platform/user), authorId?, title, payload(JSONB: steps + methodology refs) |  |
| MethodologyArticle | id, sectionId, title, body(MD), referencePhotos[] |  |
| MethodologySection | id, title, orderIndex |  |
| NotificationSetting | userId, type, channel(push/email), enabled |  |
| DeviceToken | id, userId, platform(ios/android), token, lastSeenAt |  |
| FaqItem | id, sectionId, question, answer |  |
| FeedbackMessage | id, userId, text, createdAt, attachments[] |  |
| Subscription (заглушка) | id, userId, plan(free/pro), validTo |  |

# 7. Общая дорожная карта (18 дней)

| # | Спринт | Дни | Длит. | Цель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backend Foundation | 1–2 | 2 | Каркас, БД, Auth, Users, Roles, RBAC, файловое хранилище |
| 2 | Backend Projects & Stages | 3–4 | 2 | Проекты, этапы, drag-and-drop, lifecycle, шаблоны, прогресс/светофор |
| 3 | Backend Steps, Approvals & Methodology | 5–6 | 2 | Шаги, чек-лист, подшаги, доп.работы, согласования (план/шаг/доп), методичка, заметки |
| 4 | Backend Finance, Materials & Tools | 7–8 | 2 | Бюджет, выплаты с двусторонним подтверждением, аванс, материалы, самозакуп, инструмент |
| 5 | Backend Real-time, Docs, Feed, Push, Admin & Deploy | 9–10 | 2 | Чаты (WebSocket), документы, лента + PDF/ZIP, push (FCM), админка, тесты, деплой |
| 6 | Flutter Foundation & Auth | 11–12 | 2 | Каркас Flutter, дизайн-система, навигация, API-клиент, Auth+Профиль+Роли+Помощь |
| 7 | Flutter Проекты, Консоль, Команда | 13–14 | 2 | Главный экран, светофор, дом-геймификация, создание/копирование/архив, консоль 5 цветов, команда/представители |
| 8 | Flutter Этапы, Шаги, Согласования, Методичка | 15–16 | 2 | Этапы (drag-and-drop, 7 состояний), шаги, подшаги, доп.работы, фото, согласования, методичка, заметки |
| 9 | Flutter Финансы, Материалы, Инструмент, Чат, Док-ты, Лента, Push, Релиз | 17–18 | 2 | Финансы, материалы, инструмент, документы, лента+PDF, чат real-time, push, полировка, сборка |

# 8. Бекенд-спринты

СПРИНТ 1 • 2 ДНЯ • ДНИ 1–2 Backend Foundation: каркас, Auth, Users, Roles, RBAC

### Цель

Подготовить инфраструктуру и базовые сервисы, на которых вырастут все доменные модули. К концу спринта приложение умеет: регистрировать пользователя по телефону, логинить, восстанавливать пароль через SMS, переключать активную роль, отдавать профиль и список ролей.

### Задачи по дням

#### День 1 — Инфраструктура

- Репозиторий, NestJS-monorepo (apps/api, libs/*), Prettier + ESLint + Husky.

- Docker Compose: api, postgres 16, redis 7, minio.

- Конфиг через @nestjs/config + Joi-валидация .env.

- Prisma init, базовая схема, первая миграция.

- OpenAPI (Swagger UI) на /api/docs, заглушка эндпоинта /healthz.

- CI: lint, build, миграции, тесты — на каждый PR.

#### День 2 — Auth + Users + Roles + RBAC + Files

- Модели: User, UserRole, DeviceToken, Session.

- POST /auth/register (phone+pass+name+role) — без SMS, как в ТЗ финал п.1.1.

- POST /auth/login (phone+pass) → access (15 мин) + refresh (30 дн).

- POST /auth/refresh, POST /auth/logout.

- Восстановление пароля через SMS-провайдера: /auth/recovery/send, /verify, /reset (3 попытки → блок 5 мин).

- GET /me, PATCH /me (имя, фамилия, аватар, язык).

- POST /me/roles, DELETE /me/roles/:role — добавить/убрать роль (без перелогина).

- PUT /me/active-role — переключить активную роль.

- POST /me/devices — регистрация FCM-токена.

- Сервис AccessGuard + декоратор @RequireAccess('action', resourceLoader) + базовая матрица прав 4 ролей × 16 действий из финального ТЗ §1.5.

- Files-модуль: presigned upload в MinIO, presigned download, ограничение по mime/size, обёртка sharp для thumbnails.

### Артефакты на выходе

- Деплоится docker compose up — БД мигрирует, можно зарегистрироваться через Postman.

- OpenAPI v0.1: 12 эндпоинтов auth + me.

- Документ ARCHITECTURE.md (структура папок, поток запроса, RBAC).

### Definition of Done

- Покрытие unit-тестами AuthService и AccessGuard ≥ 70%.

- e2e-тест happy-path: register → login → /me → switch role.

- Линтер 0 ошибок, миграции применяются на чистой БД.

СПРИНТ 2 • 2 ДНЯ • ДНИ 3–4 Projects & Stages: создание, lifecycle, прогресс, светофор

### Цель

Реализовать ядро бизнес-домена: проекты, этапы, шаблоны, формулы прогресса/светофора, drag-and-drop, копирование, архив. Без согласований и финансов — это следующий спринт.

### Задачи по дням

#### День 3 — Проекты

- Модели: Project, Membership (включая RepresentativeRights JSONB), ProjectInvitation.

- CRUD проектов: POST/GET/PATCH/DELETE-soft (архив).

- Поиск участников по телефону/email; если не найден — отправить приглашение (SMS-инвайт + ссылка с deep-link).

- Назначение ролей в проект: добавить бригадира на проект целиком, бригадира на этап, представителя с правами.

- POST /projects/:id/copy — копирование (название, этапы, чек-листы, методички, плановые бюджеты; не копируются прогресс/выплаты/документы/подрядчики/лента).

- POST /projects/:id/archive, /restore — архивация и восстановление с записью в ленту.

- Запрет назначения себя бригадиром на собственный проект (граничный случай ТЗ §1.5).

#### День 4 — Этапы, шаблоны, прогресс/светофор

- Модели: Stage, Pause, Template (platform + user), TemplateStep.

- CRUD этапов, изменение порядка (PATCH /stages/reorder — массивом).

- Lifecycle-машина: pending → active → paused → review → done → rejected → overdue (computed) с проверкой прав по ТЗ §4.2.

- POST /stages/:id/start, /pause (причина обязательна), /resume, /send-to-review.

- Пересчёт дедлайна при паузе: новый дедлайн = старый + длительность пауз; запись в ленту.

- Service ProgressCalculator: прогресс проекта = выполненные шаги / все шаги; светофор по формуле из ТЗ §2.4 (включая сценарии «дата старта прошла, но Старт не нажат»).

- Job-recalculator: материализованный progressCache на Project и Stage, пересчёт триггером и cron каждые 15 мин на всякий случай.

- Сидер 8 платформенных шаблонов из ТЗ §12: Демонтаж, Электрика, Сантехника, Штукатурка и стяжка, Плиточные, Покраска и обои, Заливка полов, Кондиционирование. Каждый — JSON со списком шагов.

- POST /stages/from-template/:templateId, POST /stages/:id/save-as-template.

- Предупреждение «дедлайн этапа выходит за рамки проекта» при пересчёте — событие в ленту + push заказчику.

### Артефакты

- OpenAPI v0.2: ~30 новых эндпоинтов проектов и этапов.

- Сидер 8 шаблонов работает: после prisma db seed они доступны через GET /templates/platform.

### Definition of Done

- e2e: создать проект → добавить 3 этапа из шаблонов → старт первого → пауза с причиной → проверка пересчёта дедлайна.

- Тест-сценарий ProgressCalculator на 5 цветовых веток светофора.

СПРИНТ 3 • 2 ДНЯ • ДНИ 5–6 Steps, Approvals, Methodology, Notes, Questions

### Цель

Заполнить этап содержимым: чек-лист, подшаги, доп. работы, согласования (плана работ, шага, доп.работы, изменения дедлайна, приёмки этапа), методичка как общая база знаний с поиском, заметки и вопросы.

### Задачи по дням

#### День 5 — Шаги и связанные сущности

- Модели: Step, Substep, StepPhoto, ExtraWork (как тип шага), Note, Question.

- CRUD шагов, drag-and-drop порядок, тип регулярный/доп.работа.

- Подшаги: добавление заказчиком/представителем/бригадиром/мастером; редактирование только своих (по ТЗ §6.4); событие в ленту + push при добавлении заказчиком.

- Прикрепление фото к шагу (через presigned upload), компрессия thumbnails, удаление EXIF на бекенде.

- Доп. работа: сохраняется со статусом «pending approval» и НЕ попадает в бюджет, пока заказчик не одобрит (ТЗ §4.3 + gaps §4.1).

- Заметки трёх типов: личные, «Для меня», заметки этапа; CRUD + поиск.

- Вопросы (Question) — отдельная сущность с адресатом и статусом open/answered/closed.

- Пересчёт прогресса при добавлении/удалении шага в активный этап (gaps §2.3) — событие в ленту.

#### День 6 — Согласования и методичка

- Модели: Approval, ApprovalAttempt, ApprovalAttachment.

- Типы согласований (5): план работ, шаг (operational), доп.работа, корректировка дедлайна, приёмка этапа.

- Endpoints: POST /approvals, POST /approvals/:id/approve|reject (с обязательным комментарием при отклонении), GET /approvals?filters.

- История попыток с инкрементом attemptNumber; запрет «заказчик согласует напрямую мимо бригадира» (gaps §3.3).

- Блокировка кнопки «Старт» этапа до согласования плана (server-side validation; gaps §3.2 / ТЗ §4.2 граничный).

- Методичка: MethodologySection, MethodologyArticle, ReferencePhoto. Только админ редактирует. Полнотекстовый поиск через PostgreSQL FTS (русская морфология) + offline-кеш через ETag.

- Доп. работа после согласования заказчиком: автоматически создаёт запись в Budget.materials/works (по сути — в работы), пересчёт остатков, событие в ленту, push.

### Артефакты

- OpenAPI v0.3: ~40 новых эндпоинтов.

- Описание FSM согласований в ARCHITECTURE.md.

### Definition of Done

- e2e: бригадир отправил план → заказчик отклонил с комментарием → исправил → принял → бригадир смог нажать Старт.

- e2e: бригадир запросил доп.работу 12 000 ₽ → заказчик одобрил → сумма в бюджете.

СПРИНТ 4 • 2 ДНЯ • ДНИ 7–8 Finance, Materials, Tools, Self-purchase

### Цель

Полностью закрыть финансовый периметр: бюджеты, выплаты с двусторонним подтверждением, распределение аванса, доп.работы (интеграция с финансами), модуль материалов с заявками/самозакупом/спорами, учёт инструмента.

### Задачи по дням

#### День 7 — Финансы и материалы

- Модели: Payment (с parentPaymentId для распределения аванса), Budget (computed view), Dispute.

- Money — value object: int64 (копейки), форматирование на клиенте.

- POST /payments (заказчик→бригадир), POST /payments/:id/confirm (двустороннее подтверждение).

- POST /payments/:id/distribute → дочерние выплаты бригадир→мастер; предупреждение если сумма > остатка аванса (gaps §4.2).

- POST /payments/:id/dispute, /resolve.

- Idempotency-Key middleware на всех POST /payments*.

- Service BudgetCalculator: бюджет (план) + потрачено (подтверждённые выплаты + материалы + одобренный самозакуп) + остаток. Видимость по правам.

- Материалы: MaterialRequest, MaterialItem. POST /materials (с привязкой к этапу или с тегом «Общие» из консоли — gaps §5.1).

- Обработка заявки: PATCH /materials/:id/items/:itemId (отметка купленного), POST /materials/:id/finalize (всё/частично куплено).

- Подтверждение получения / спор по доставке.

#### День 8 — Самозакуп, инструмент, корректировки

- SelfPurchase: бригадир (→ заказчик подтверждает) и мастер (→ бригадир подтверждает по принципу иерархии, gaps §4.3).

- После подтверждения самозакуп уходит в Budget.materials, событие в ленту.

- Tools: ToolItem (привязка к profile бригадира, gaps §5.2 — переносится между проектами), ToolIssuance.

- POST /tools/issue (массовая выдача мастеру), POST /tools/:id/return (возврат), подтверждение бригадиром.

- Видимость инструмента: заказчик не видит, бригадир и его мастера видят.

- Replication-проверка: правки бюджета этапа после запуска — только заказчик; бригадиру push (gaps §2.5).

- Сценарий замены/удаления бригадира с этапа: его мастера остаются, открытые согласования помечаются как «требуют закрытия», чат теряет доступ для удалённого (gaps §2.4).

### Артефакты

- OpenAPI v0.4: ~50 новых эндпоинтов.

- Финансовые формулы и инварианты — в FINANCE_RULES.md.

### Definition of Done

- e2e: заказчик→выплата 500 000 ₽→бригадир подтвердил→распределил 3 мастерам по 100 000 ₽→каждый подтвердил→бюджет показывает корректные потраченные/остаток.

- e2e: заявка на 5 материалов из этапа Электрика → бригадир купил 4 → подтвердил «частично» → создал самозакуп 8 000 ₽ → заказчик подтвердил.

- e2e: бригадир завёл инструмент → выдал мастеру 10 позиций → мастер подтвердил → вернул 8 → бригадир подтвердил.

СПРИНТ 5 • 2 ДНЯ • ДНИ 9–10 Real-time, Documents, Feed, Push, Admin, Deploy

### Цель

Замкнуть продукт: чаты с WebSocket, документы с просмотрщиком, лента событий с экспортом в PDF и ZIP, push-уведомления через FCM с настройками, админ-панель и деплой в staging.

### Задачи по дням

#### День 9 — Real-time, документы, лента, push

- Chat-модуль: Chat (project/stage/personal/group), ChatMessage, ChatRead, Attachment. Автосоздание чата проекта при добавлении бригадира; чата этапа — при назначении мастера (ТЗ §10).

- WebSocket gateway (Socket.IO + Redis adapter): join по комнатам project/stage/chat/user, события message:new, message:read, presence:typing.

- Видимость чатов по матрице ТЗ §10.2 + бригадир может опционально открыть чат мастеров заказчику.

- Удаление мастера с этапа: сохранение истории, метка «(удалён из этапа)» (gaps §6.1).

- Документы: Document с категориями (договоры/акты/сметы/гарантии/фото/чертежи), фильтры, авто-дублирование при загрузке из этапа в общий раздел проекта (ТЗ §11).

- Поддержка форматов: PDF, JPG, PNG, XLSX, DOCX. Превью PDF — фоновая генерация first-page PNG.

- Лента событий: подписка на доменные события через @nestjs/event-emitter, неизменяемая запись в feed_events. Партиционирование по году.

- Фильтры ленты: по этапу, типу, дате; курсорная пагинация.

- Экспорт ленты в PDF (puppeteer-core, A4-шаблон) — генерация в очереди BullMQ.

- Экспорт архива проекта в ZIP (фото + документы + лента PDF) — фоновая задача, push с ссылкой по готовности.

- Push: FCM-сервис, очередь рассылок BullMQ, шаблоны уведомлений по таблице ТЗ §15.2 (3 уровня приоритета).

- Каждое уведомление содержит проект + роль + суть события + deep-link, открывающий нужную роль (ТЗ §13.1, gaps §7.1).

- Настройки уведомлений: критичные нельзя отключить; информационные — пользователь отключает в настройках.

#### День 10 — Админка, обратная связь, тесты, деплой

- Admin-панель (отдельный набор эндпоинтов, защита по роли admin): CRUD методичек, шаблонов, FAQ, просмотр feedback.

- Web admin UI — лёгкий React-проект (внутри monorepo) или просто Swagger + Postman, на этом этапе достаточно API + минимальный CRUD интерфейс.

- Feedback: POST /feedback (с прикреплением фото), просмотр админом. Главный экран мобильного — кнопка «обратная связь» открывает Telegram-чат поддержки (deep-link настраивается админом).

- Тестовое покрытие до целевого минимума: финансы 80%+, согласования 80%+, RBAC 80%+, остальное 50%+.

- Нагрузочный тест (k6) ключевых эндпоинтов: /projects, /stages/:id, /chats/:id/messages.

- Сборка docker-образов, тэгирование, push в registry, terraform/ansible-плейбук для staging.

- Health-checks, метрики, Sentry интегрирован, секреты в Vault/SSM.

- OpenAPI v1.0 — заморожен, опубликован для мобильной команды (можно генерить retrofit-клиенты).

### Артефакты

- Staging-окружение, заполненное seed-данными для демо.

- README с инструкцией поднятия за 5 минут.

- OpenAPI v1.0 (≈140 эндпоинтов), коллекция Postman.

### Definition of Done

- Все ключевые e2e-сценарии из ТЗ зелёные.

- Push доходит на физическое устройство в обоих платформах.

- ZIP-выгрузка тестового проекта корректна.

# 9. Flutter-спринты

СПРИНТ 6 • 2 ДНЯ • ДНИ 11–12 Flutter Foundation, Auth, Профиль, Роли, Помощь

### Цель

Поднять каркас приложения, перенести дизайн-токены, подключить навигацию и API-клиент. Реализовать кластер A — онбординг, аутентификацию, профиль, переключение/добавление ролей, помощь, FAQ, обратную связь, настройки уведомлений, инструмент в профиле.

### Задачи по дням

#### День 11 — Каркас и дизайн-система

- Создать Flutter-проект (3.22), настроить flavors: dev, staging, prod.

- Папочная структура: lib/core (theme, network, storage, routing), lib/features (по доменам), lib/shared (виджеты).

- ThemeData: токены цветов из §4.1, Manrope (assets/fonts), типографика, spacing-константы.

- Базовые виджеты: AppButton (primary/secondary/ghost/destructive, sm/md), AppInput, AppCard, AppBottomSheet, StatusPill, StatusDot, AppAvatar, AppEmptyState, AppLoadingState, AppErrorState (4 состояния экрана из ТЗ v3 §21).

- Навигация: go_router с auth-гардом, вложенные роуты по 4 табам Bottom Navigation.

- API-клиент: dio + интерсепторы (auth header, refresh on 401, logging, sentry breadcrumbs).

- Генерация моделей по OpenAPI (openapi_generator или ручная freezed).

- Storage: secure_storage для токенов, drift — пустая БД с миграциями.

- Глобальный обработчик ошибок + локализация (ARB ru.arb, en.arb — пока только костяк).

#### День 12 — Кластер A: онбординг, профиль, роли, помощь

- s-welcome, s-login (+loading/error/network-error), s-reg (с выбором роли карточками), s-recovery (3 шага: phone → SMS → newpass).

- Bottom-nav (4 таба) + плейсхолдеры для остальных табов.

- s-profile: аватар, имя, телефон, чип активной роли, секции (Мои роли, Помощь, Язык, Настройки уведомлений, Выход).

- s-edit-profile, s-photo-picker (image_picker, кроп до квадрата), сохранение через presigned upload.

- s-roles, s-add-role (выбор), s-role-switched (микро-toast), s-rep-rights (чек-лист прав представителя).

- s-language, s-language-en — переключение локали.

- s-notif-settings — список типов уведомлений с переключателями (критичные disabled).

- s-help, s-faq-detail, s-feedback (форма + кнопка → Telegram через url_launcher).

- s-profile-tools, s-tool-add, s-tool-detail — личный список инструмента бригадира (профильная привязка).

- s-add-member, s-add-representative, s-member-found, s-member-not-found — поиск по телефону + инвайт-ссылка.

- Pull-to-refresh, скелетоны, оффлайн-баннер.

### Артефакты

- Сборка APK / IPA для TestFlight Internal — реальный логин с staging-сервера.

- Storybook-подобный экран /design-system — для приёмки UI.

### Definition of Done

- Можно зарегистрироваться, войти, восстановить пароль, добавить роль и переключить её, настроить профиль и просмотреть FAQ.

- Дизайн-инспекция кластера A пройдена дизайнером (≤5 px отклонений).

СПРИНТ 7 • 2 ДНЯ • ДНИ 13–14 Flutter Проекты, Консоль, Команда, Архив

### Цель

Кластер B — главная сущность приложения. Главный экран «Мои объекты», карточки со светофором и геймификацией, создание/редактирование/архивация/копирование, центральная консоль проекта в 5 цветовых состояниях, команда, представители с правами, поиск, сравнение архивных проектов.

### Задачи по дням

#### День 13 — Список проектов, создание, карточка

- s-projects (data/loading/empty по ролям s-empty-customer/s-empty-contractor/s-empty-rep — gaps §1.1).

- ProjectCard: название (автокапитализация), адрес, прогресс-бар, светофорная плашка, даты, бригадиры, индикатор просрочки. Меню «...» — Копировать/Редактировать/Архивировать (s-card-menu).

- Картинка дома (Lottie или SVG-анимация) — заливка снизу вверх, цвет совпадает со светофором (gaps §9.1).

- s-create-1/2/3 — мультистеповая форма создания проекта.

- s-edit-project, s-copy-project, s-archive (список), s-archive-empty.

- s-search — поиск проектов по названию/адресу.

- s-delete-confirm — двойное подтверждение деструктивных действий.

#### День 14 — Консоль проекта, команда, представители

- Консоль: блоки (картинка дома, даты, бюджет, карусель этапов, навигационная сетка). Состояния s-console-loading, s-console-green/yellow/red/blue/done.

- s-console-plan — просмотр плана работ для согласования заказчиком (ТЗ §4.4).

- Бюджет на консоли: работа + материалы + общий + потрачено + остаток + % использования + светофорный фон по % исполнения.

- Карусель этапов: мини-карточки с %, статусом, 4 индикаторами (подрядчик/работы/вопросы/сроки), таймер паузы.

- Навигационная сетка: 8 кнопок (Этапы / Документы / Бюджет / Подрядчики / Представители / Материалы / Лента / Заметки).

- s-team, s-team-master — список бригадиров и мастеров (с учётом видимости из ТЗ §1.4: заказчик не видит мастеров, нанятых бригадиром).

- s-representatives, s-rep-rights-inline — список представителей с настройкой прав inline.

- s-tools, s-tools-empty, s-tool-issue, s-tool-return — раздел инструмента в проекте (для бригадира; заказчик не видит).

- Bottom sheet «дедлайн этапа выходит за рамки проекта» — предупреждение.

### Артефакты

- Главный пользовательский путь: «зашёл → за 10–15 секунд понял состояние 25 проектов» — реализован.

### Definition of Done

- Можно создать проект из шаблонов, увидеть консоль во всех 5 цветах, открыть бюджет, добавить бригадира и представителя с правами.

СПРИНТ 8 • 2 ДНЯ • ДНИ 15–16 Flutter Этапы, Шаги, Согласования, Методичка, Заметки

### Цель

Кластеры C и D — сердце выполнения работ. Список этапов, drag-and-drop, все 7 состояний, чек-лист с подшагами, доп. работы, фото с камеры, согласования (план/шаг/доп/дедлайн/приёмка), методичка с поиском, заметки.

### Задачи по дням

#### День 15 — Этапы, шаги, фото, заметки

- s-stages-list, s-stages-tile (плитка/список переключение), s-stages-empty, s-stages-loading.

- Drag-and-drop сортировка этапов (ReorderableListView) — без влияния на логику выполнения; запись в ленту.

- Фильтры этапов: статус / бригадир / проблемы (просрочка / открытые согласования / нужны материалы).

- Все 7 экранов состояний: c-stage-waiting, c-stage-active, c-stage-paused, c-stage-review, c-stage-done, c-stage-rejected, c-stage-overdue, c-stage-late-start.

- c-stage-create, c-templates, c-template-preview — выбор шаблона или создание с нуля.

- c-pause-sheet (выбор причины: материалы / согласование / форс-мажор / другое) → c-pause-confirm-fm и c-pause-other → c-stage-paused.

- c-reject-sheet — отклонение приёмки заказчиком с обязательным комментарием.

- c-step-detail: чек-лист, подшаги (с правами по ТЗ §6.4), кнопка «Прикрепить фото», иконка наличия документов.

- c-step-menu — мини-меню (вопрос / подшаг / фото / отправить на согласование).

- c-add-substep, c-add-photo, c-camera (camera package), c-gallery (просмотр + photo_view).

- c-extra-work — создание доп. работы (название/количество/цена) с пометкой «требует согласования».

- c-stage-docs — документы этапа.

- c-notifications — экран центра уведомлений (звонок-иконка).

- Заметки этапа + общий раздел s-notes (Мои / Для меня), редактирование своих, поиск.

- Сжатие фото на устройстве (image package) до 1920px / 80% перед загрузкой.

#### День 16 — Согласования, методичка

- d-approvals (с фильтрами и счётчиком 3 активных), d-approvals-empty, d-approvals-history.

- d-approval-detail — фото + описание + история попыток («Попытка 3»).

- d-approve-confirm, d-reject-sheet (обязательный комментарий), d-approval-extra (доп. работа), d-deadline-change.

- d-plan-approval — список этапов с датами/бюджетами/бригадирами для согласования плана работ. По принятии — открытие кнопки Старт у бригадира.

- d-stage-accept — приёмка этапа после s-send-to-review.

- d-question-reply — ответ на вопрос.

- Методичка: d-methodology, d-method-section, d-method-article, d-method-empty. Поиск с подсветкой найденного. Оффлайн-кеш через ETag/If-None-Match.

- c-approval-send — bottom sheet отправки шага на согласование (фото + текст + адресат).

- c-stage-chat — переход в чат конкретного этапа.

### Артефакты

- Завершённый сценарий «бригадир → план → согласование → старт → шаги → приёмка → завершение этапа».

### Definition of Done

- Все 7 состояний этапа покрыты visual-инспекцией.

- Можно сделать фото шага на физическом устройстве и отправить на согласование.

СПРИНТ 9 • 2 ДНЯ • ДНИ 17–18 Flutter Финансы, Материалы, Инструмент, Чат, Док-ты, Лента, Push, Релиз

### Цель

Завершить функциональный периметр (кластеры E и F): финансовый модуль, материалы, инструмент, документы, лента, чат с WebSocket, push, отбивки. Полировка, тестирование, сборка и подача в TestFlight / Internal Testing Google Play.

### Задачи по дням

#### День 17 — Финансы, материалы, инструмент, документы, лента

- Кластер E финансы: e-budget, e-budget-empty, e-budget-stages, e-budget-materials. Видимость по правам (заказчик/представитель/бригадир/мастер).

- Выплаты: e-pay-new, e-pay-pending, e-pay-confirmed, e-pay-dispute, e-pay-disputed.

- Аванс мастеру: e-advance — список «Получено от заказчика» + создание дочерней выплаты с предупреждением о превышении.

- Idempotency-Key генерируется на клиенте для всех POST /payments*.

- Материалы: e-mat-create, e-mat-checklist-new, e-mat-detail, e-mat-checklist, e-mat-partial, e-mat-partial-confirm, e-mat-bought, e-mat-edit-pos, e-mat-dispute, e-mat-dispute-resolve.

- Самозакуп: e-selfpurchase-master, e-selfpurchase-foreman, e-selfpurchase-pending, e-selfpurchase-confirmed, e-selfpurchase-reject, e-selfpurchase-rejected.

- Инструмент в финансовом разделе: e-instruments, e-instruments-empty, e-instruments-after, e-tool-issue, e-tool-return, e-tool-surrender, e-tool-confirm.

- Документы: f-docs, f-doc-detail, f-doc-viewer (PDF inline через syncfusion / pdfx; XLSX/DOCX через open_filex), f-doc-upload.

- Лента: s-feed, s-feed-empty, s-feed-filtered. Фильтры (этап/тип/дата). Кнопка «Скачать отчёт» — PDF, ZIP.

- Заметки и автозаглавная буква в названиях/адресах — глобальный TextInputFormatter.

#### День 18 — Чат, push, полировка, релиз

- WebSocket-подключение через socket_io_client; reconnect strategy; индикатор статуса.

- Кластер F: f-chats, f-chats-empty, f-chat-conversation, f-chat-attach, f-chat-upload, f-chat-forward, f-chat-new, f-chat-group-select, f-chat-project.

- Видимость чатов по матрице (заказчик не видит чат этапа, бригадир видит оба, мастер только свой).

- Push: firebase_messaging — foreground/background, deep-link через go_router (откроет нужную роль/проект/сущность).

- flutter_local_notifications — показ при foreground.

- Бейджи непрочитанных в bottom-nav.

- Глобальные правила: автозаглавная, формат сумм (1 200 000 ₽), формат дат (ДД.ММ.ГГГГ), 4 состояния каждого экрана, плавность ~60 FPS.

- Просроченные этапы — красная рамка карточки + автоматически наверх списка.

- Финальная регрессия по чек-листу из ТЗ §17 (общие UI/UX-требования).

- Сборка release APK + IPA, подпись, ассеты для сторов (иконка 1024x1024, скриншоты — minimum 4 на каждом языке), описание для сторов.

- Загрузка в TestFlight Internal + Google Play Internal Testing. Тестовый аккаунт для модераторов.

### Артефакты

- Релизные сборки в Internal-каналах сторов. Готов к открытому бета-тесту.

- Чек-лист регрессии заполнен и пройден.

### Definition of Done

- Все 9 ключевых пользовательских историй из ТЗ финал §19 выполнены и продемонстрированы.

- Crashlytics / Sentry — 0 критичных краш-репортов после прогона полной регрессии.

- Пингование push-уведомлений и WebSocket стабильно ≥ 30 минут в фоне.

# 10. Definition of Done — общая планка

Каждый спринт считается принятым, если выполнены ВСЕ пункты ниже. Спринт не может быть закрыт «частично» — несделанное переносится в первый день следующего спринта и сокращает его scope.

- Код в main, миграции применены, CI зелёный.

- Юнит-тесты для критичной логики ≥ требуемого порога (см. конкретный спринт).

- e2e-сценарии спринта пройдены вручную и автоматически.

- OpenAPI (бекенд) или дизайн-инспекция (Flutter) проведены.

- Мониторинг: новые эндпоинты появились в Grafana-дашбордах, ошибки — в Sentry.

- README/ARCHITECTURE.md обновлены.

- Сделана демо-запись (≤ 3 мин), отправлена заказчику.

# 11. Риски и митигации

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Скрытые требования у заказчика по ходу разработки | Высокая | Высокое | Демо после каждого спринта, фиксация изменений в журнале изменений ТЗ; новые фичи — в backlog, не в текущий спринт без согласования. |
| Неполная мобильная команда (FE-блокировка) | Средняя | Высокое | Параллельная подготовка моков по OpenAPI v0.1 уже в Sprint 1; мобильная команда может стартовать заранее с заглушек. |
| Перегруз Sprint 5 (real-time + push + админка + деплой) | Средняя | Высокое | Заранее заготовлены шаблоны: BullMQ-очереди и Socket.IO-gateway копируются из starter-репозитория; админка — минимальный CRUD. |
| Недосмотр в светофоре/паузах (сложные пересчёты) | Средняя | Среднее | Покрыть юнит-тестами все 5 веток + edge-cases (старт не нажат, более 3 дней простоя, пауза > длительности этапа). |
| Превышение бюджета на FCM (объёмы пушей) | Низкая | Низкое | FCM бесплатен. Слежение за topic, не пушим лишнего. |
| Длительность согласования макетов и приёмки | Средняя | Среднее | Дизайн-токены унифицированы в Sprint 6, макеты валидируются по чек-листу. Сложные кейсы (картинка дома, drag-and-drop) — вынесены в первые дни Flutter, чтобы запас времени остался. |
| Аннотации на фото (стрелочки) — отложенная фича | Высокая | Низкое | Зафиксировано как «следующая итерация» (ТЗ §22). В текущий релиз не входит. |
| SMS-провайдер: лимиты, стоимость, доставляемость | Средняя | Среднее | Подключаем 2 провайдера (SMSC.ru + резерв SMS Aero). Failover на уровне сервиса. Оптимизировано: SMS только на восстановление пароля. |
| 10+ лет хранения архивов | Низкая | Среднее | S3 lifecycle: STANDARD → STANDARD_IA через 1 год, GLACIER через 3 года для не-открываемых архивных проектов. |
| Санкционные риски (Firebase в РФ) | Средняя | Высокое | Резервный канал push: Mind Push / Voximplant / Yandex Cloud Push. Архитектурно — абстракция NotificationProvider, переключение конфигом. |

# 12. Приложение А — Открытые вопросы из исходного ТЗ

Из финального ТЗ §18 и v3.0 §23 — вопросы, которые либо закрыты в этом документе, либо требуют согласования с заказчиком до или во время реализации.

| # | Вопрос | Наше предложение / статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Push-уведомления — какой сервис, стоимость | FCM (бесплатно). Резерв — Mind Push. Решение зафиксировано в §3.1. |
| 2 | Аннотации на фото (стрелочки) | Отложено в backlog (§11 риски). Не входит в v1.0. |
| 3 | Долгосрочное хранение архивных проектов (10+ лет) | S3 lifecycle, см. §5.4. |
| 4 | Кто устанавливает плановую сумму бюджета этапа | Заказчик при создании этапа (ТЗ v3 §11.2). Бригадир может предложить корректировку через согласование. |
| 5 | Форматы изображений для аннотаций | Не реализуется в v1.0. Для основных фото — JPG/PNG (компрессия на клиенте). |
| 6 | Один заказчик на проект или несколько | Один владелец (ownerId) + неограниченное число представителей. Подтверждено в финальном ТЗ §1.3. |
| 7 | Конкретная ссылка Telegram для обратной связи | Настраивается админом в админ-панели (поле в FaqSection или AppConfig). На старте — заглушка t.me/repaircontrol_support. |

# 13. Приложение Б — Чек-лист готовности к релизу

- Бекенд развёрнут в staging и prod-готов; все секреты в Vault.

- OpenAPI v1.0 опубликован; коллекция Postman приложена к репозиторию.

- Сидеры выполнены (8 шаблонов, демо-методичка, тестовые проекты).

- Бэкап PostgreSQL настроен (pg_basebackup + WAL-E / WAL-G в S3).

- Sentry, Grafana, Loki — рабочие, алёрты настроены.

- FCM-сертификаты iOS (APNs key) и Android загружены.

- Flutter-сборки подписаны, отправлены в TestFlight Internal и Google Play Internal Testing.

- Иконки 1024x1024, скриншоты для сторов (RU + EN) — готовы.

- Политика конфиденциальности и пользовательское соглашение опубликованы.

- Чек-лист общих UI/UX-требований из ТЗ §17 пройден.

- Демо-запись 5–7 минут с прохождением 5 пользовательских историй (создание проекта, согласование плана, выполнение шага, выплата, лента).

# 14. Приложение В — Команда и роли

Минимально жизнеспособная команда для соблюдения 18-дневного срока:

| Роль | Кол-во | Загрузка |
| --- | --- | --- |
| Backend (Node.js / NestJS) | 2 | Дни 1–10 фуллтайм; дни 11–18 — поддержка по 30% |
| Flutter dev | 2 | Дни 1–10 — параллельная подготовка дизайн-системы и моков (50%); дни 11–18 — фуллтайм |
| DevOps / SRE | 0.5 | Сквозная роль: инфраструктура, CI/CD, деплой, мониторинг |
| UI/UX дизайнер | 0.3 | Готовность поддерживать команду по уточнению макетов |
| QA | 1 | Дни 5–18 — параллельно регрессии, e2e Postman/Newman, ручные сценарии |
| PM / TL | 0.5 | Демо, синхронизация с заказчиком, ведение бэклога |

Финал документа.