ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Мобильное приложение «Контроль ремонта»

Версия 3.0  |  01.03.2026

Документ описывает ЧТО должно работать и КАК ведёт себя система.
Техническую реализацию разработчик выбирает самостоятельно.

0. Общее описание продукта

0.1 Назначение

«Контроль ремонта» — мобильное приложение (iOS / Android) для управления ремонтными и строительными проектами. Обеспечивает дистанционный контроль хода работ, координацию между заказчиком, бригадиром и мастерами, фиксацию всех действий в неизменяемом журнале.

0.2 Три ключевые проблемы, которые решает продукт

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| Качество работ: заказчик не может проверить, как сделано | Чек-листы с методичками, эталонные фото, фотоотчёты на каждом шаге, система согласований |
| Сроки: непонятно, кто отстаёт и почему | Светофорная система, таймер этапа, push-уведомления, лента событий |
| Деньги: нет прозрачности расходов | Бюджет проекта и этапа (работа + материалы), выплаты с двусторонним подтверждением, учёт закупок |

0.3 Ключевые принципы

Светофорная система — цветовая индикация состояния на всех уровнях (проект, этап, шаг)

Чек-лист методология — каждый этап декомпозирован на проверяемые шаги с критериями приёмки

Геймификация — визуализация прогресса (картинка дома заполняется цветом по мере завершения шагов)

Документирование — фото и файлы привязаны к каждому шагу

Неизменяемость — ключевые даты и действия фиксируются без возможности редактирования

Дистанционный контроль — заказчик управляет ремонтом из любой точки мира через push-уведомления

1. Глоссарий и иерархия сущностей

1.1 Термины

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Проект (объект) | Ремонт конкретного помещения: квартиры, дома, офиса. Верхний уровень иерархии. |
| Этап | Крупный блок работ внутри проекта: демонтаж, электрика, сантехника, штукатурка. |
| Шаг (пункт чек-листа) | Атомарная задача внутри этапа: «Штробление стен под кабели», «Сборка щитка». |
| Подшаг (задача) | Дочерняя задача внутри шага с чекбоксом. Добавляется заказчиком, бригадиром или мастером. |
| Методичка | Общая база знаний (справочник) с текстом, эталонными фото и критериями приёмки. Наполняет только администратор приложения. |
| Согласование | Запрос от подрядчика к заказчику/бригадиру с фото и описанием для принятия решения. |
| Заявка на материалы | Список позиций, которые подрядчик запрашивает для выполнения работ. |
| Лента событий | Неизменяемый хронологический журнал всех действий в проекте. |
| Светофор | Цветовой индикатор: зелёный (в норме), жёлтый (риск), красный (просрочка), синий (нужно действие заказчика). |
| Доп. работа | Шаг с типом "дополнительная работа" — имеет название, количество и цену, сумма автоматически добавляется в бюджет. |

1.2 Иерархия данных

Проект → Этапы → Шаги → Подшаги / Документы / Фото. Каждый уровень наследует контекст от верхнего.

| Уровень | Содержит | Ключевые метрики |
| --- | --- | --- |
| Проект | N этапов, бюджет (работа + материалы), список участников | Общий прогресс, светофор, дедлайн |
| Этап | N шагов, дедлайн, таймер, подрядчик, бюджет этапа | % выполнения, светофор, 4 индикатора |
| Шаг | N подшагов, методичка, фото выполнения, документы, статус | Выполнен / не выполнен |
| Подшаг | Текст задачи, чекбокс, автор, дата создания | Выполнен / не выполнен |
| Документ | Файл (PDF/JPG/PNG/XLSX/DOCX), автор, дата, тег этапа | — |

2. Роли, регистрация, авторизация

2.1 Регистрация и вход

Основной способ: по номеру телефона + пароль

На старте реализуется регистрация по номеру телефона без SMS-подтверждения. Пользователь вводит номер как логин и устанавливает пароль. SMS-верификация (OTP) откладывается до этапа масштабирования.

💬 Заказчик: «На первоначальном этапе, когда мы ещё ничего не зарабатываем — зачем платить за каждую смску? Он просто зарегистрировался, номер телефона — логин, и всё.»

Пользователь открывает приложение → экран приветствия с кнопками «Войти» и «Зарегистрироваться»

Нажимает «Зарегистрироваться»

Вводит номер телефона в международном формате. Поле содержит выбор кода страны (флаг + код) — как в WhatsApp/Telegram. Жёсткая маска под +7 не применяется.

Устанавливает пароль

Заполняет обязательные поля: Имя, Фамилия

Выбирает основную роль: Заказчик / Подрядчик / Представитель. Роль «Представитель» для тех, кто никогда не выступает заказчиком или подрядчиком — дизайнер, доверенное лицо, проверяющий.

Попадает на главный экран

Дополнительный способ: по email

Email-регистрация доступна как альтернатива. Поля: email, пароль, имя, фамилия, роль.

Вход

Пользователь вводит номер телефона (или email)

Вводит пароль

Попадает на главный экран в текущей активной роли

Граничные случаи

| Ситуация | Поведение системы |
| --- | --- |
| Номер уже зарегистрирован | «Этот номер уже зарегистрирован. Войти?» |
| Неверный пароль | «Неверный пароль. Осталось N попыток». 5 попыток, затем блокировка на 5 минут |
| Номер не зарегистрирован при входе | Предложить зарегистрироваться |
| В будущем (масштабирование) | SMS OTP при регистрации и восстановлении пароля — отдельная итерация |

2.2 Иерархия ролей

В системе 4 роли. Роли Заказчика и Бригадира структурно симметричны — каждый управляет своим уровнем иерархии и может нанять представителя на свой уровень.

💬 Заказчик: «Заказчик по отношению к бригадиру — это заказчик и мастер. А бригадир и мастер — это то же самое. Они равнозначные истории.»

| Роль | Описание | Кто добавляет |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | Владелец проекта. Создаёт проект, устанавливает бюджет и сроки, принимает работы, управляет доступом. Видит только тех, кого нанял напрямую. | Самостоятельная регистрация |
| Представитель заказчика | Доверенное лицо заказчика (муж/жена/ассистент/дизайнер). Права настраиваются заказчиком. Неограниченное количество. | Заказчик |
| Бригадир (подрядчик) | Исполнитель работ — управляющий, физически не работает руками. Может добавлять своих мастеров на этапы. Может нанять своего представителя. | Заказчик назначает на этап |
| Представитель бригадира | Аналогичен представителю заказчика, но в рамках уровня бригадира. Заказчик его не видит — внутренняя кухня бригадира. | Бригадир |
| Мастер (субподрядчик) | Выполняет конкретные шаги чек-листа. Добавляется бригадиром. Заказчик его НЕ видит совсем — ни имени, ни контактов. Фотоотчёты от мастера отображаются у заказчика как отправленные бригадиром. | Бригадир |

💬 Заказчик: «Никакой там Максим не должен фигурировать у заказчика. Есть только бригадир. А у самого бригадира внутри видно, что там Максим.»

2.3 Два рабочих сценария

Сценарий A: Прямой найм

Заказчик нанимает мастеров напрямую на конкретные этапы. Заказчик видит всех мастеров, может общаться с ними напрямую. Уведомления идут заказчику.

Заказчик → Мастер 1 (плитка), Мастер 2 (пол), Мастер 3 (потолки), Мастер 4 (электрика)

Заказчик видит всех четырёх и может с ними взаимодействовать

Сценарий B: Через бригадира

Заказчик нанимает одного бригадира (или компанию) на весь проект или несколько этапов. Бригадир добавляет мастеров. Заказчик видит только бригадира. Фото и отчёты от мастеров прилетают заказчику от имени бригадира.

Заказчик → Бригадир → Мастер 1, Мастер 2, Мастер 3, Мастер 4, Мастер 5

Уведомления идут бригадиру И заказчику

Заказчик видит только бригадира. Контакты мастеров скрыты — это защита от «увода» людей

💬 Заказчик: «Заказчик не должен напрямую связываться с мастером, только через бригадира, чтобы не уводили людей на следующий объект.»

2.4 Переключение ролей без перелогина

Пользователь может иметь несколько ролей в одном аккаунте. Переключение происходит в разделе Профиль → сегмент-контрол (таб-бар) с активными ролями. Неактивные роли — серые. Активация дополнительной роли: Профиль → Мои роли → «Добавить роль».

| Элемент интерфейса | Заказчик | Подрядчик (бригадир) | Представитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный экран | Свои проекты (владелец) | Проекты, куда добавлен как исполнитель | Проекты, куда добавлен заказчиком |
| Бюджет проекта | Полный: бюджет + потрачено + остаток | Только стоимость своих этапов + выплаты | Как у заказчика (если дали доступ) |
| Подрядчики | Видит всех, может добавлять | Видит своих субподрядчиков | Только просмотр |
| Согласования | Принимает / отклоняет | Отправляет на согласование | Может принимать (если разрешено) |
| Создание проекта | Да | Нет | Нет |

2.5 Матрица прав

| Действие | Заказчик | Представитель | Бригадир | Мастер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создать проект | Да | Нет | Нет | Нет |
| Добавить этап | Да | Настраивается | Нет | Нет |
| Назначить бригадира | Да | Настраивается | Нет | Нет |
| Добавить мастера | Нет | Нет | Да | Нет |
| Добавить подшаг к шагу | Да | Настраивается | Да | Да |
| Изменить существующий шаг | Да | Настраивается | Да | Нет |
| Выполнить шаг чек-листа | Нет | Нет | Да | Да |
| Отправить на согласование | Нет | Нет | Да | Да |
| Принять / отклонить работу | Да | Настраивается | Нет | Нет |
| Видеть бюджет проекта | Да | Настраивается | Только свой этап | Нет |
| Создать доп. работу с ценой | Нет | Нет | Да | Нет |
| Заказать материалы | Да | Нет | Да | Да |
| Создать выплату | Да | Нет | Нет | Нет |
| Распределить аванс мастерам | Нет | Нет | Да | Нет |
| Подтвердить получение выплаты | Нет | Нет | Да | Да |
| Видеть контакты мастера | НЕТ | НЕТ | Да (своих) | Да (свои) |
| Управлять инструментом | Нет | Нет | Да | Нет |
| Видеть ленту событий | Полную | Настраивается | По своим этапам | Только свой этап |

3. Главный экран — Мои объекты

3.1 Назначение

Стартовый экран приложения. Пользователь видит все свои проекты, мгновенно оценивает их состояние по светофорной индикации, нажимает на проблемный проект для детализации.

💬 Заказчик: «У меня 25 проектов в работе. Захожу на первую страницу и сразу смотрю, какие в жёлтом — в зоне риска. Нажимаю, захожу, вижу картину, смотрю какие этапы в зоне риска. Сначала тушим пожары, потом налаживаем основную работу.»

3.2 Карточка проекта

Каждая карточка проекта отображает:

Название проекта (первая буква автоматически заглавная)

Адрес объекта

Цветной индикатор светофора (зелёный / жёлтый / красный / синий)

Прогресс-бар с процентом выполнения

Дата начала и дата окончания (планируемая)

Количество этапов и количество назначенных бригадиров

Пометка «Просрочка» при наличии просроченных этапов

Если есть отставание — текстовый индикатор «Отставание N дней»

3.3 Меню карточки проекта (три точки «…»)

Редактировать

Копировать проект

Архивировать

Удаление недоступно — только архивация. Архивный проект скрывается из основного списка, но данные сохраняются полностью.

3.4 Формула расчёта прогресса проекта

Прогресс (%) = (Количество завершённых шагов всех этапов / Общее количество шагов всех этапов) × 100

Пример: 5 этапов × 3 шага = 15 шагов. Выполнено 5 шагов → 33%.

3.5 Светофорная система (логика цветов)

| Цвет | Условие |
| --- | --- |
| 🟢 Зелёный | Фактический прогресс >= ожидаемому по времени. Пример: прошло 50% времени, сделано 55% шагов. |
| 🟡 Жёлтый | Фактический прогресс < ожидаемого по времени. Пример: прошло 50% времени, сделано 30% шагов. |
| 🔴 Красный | Дедлайн пройден, а проект не завершён. |
| 🔵 Синий | Есть хотя бы одно действие, требующее реакции заказчика: согласование на рассмотрении, или дедлайн пройден при высоком % выполнения. |

Ожидаемый прогресс = (Прошло дней от старта / Общая длительность проекта) × 100

4. Центральная консоль проекта

4.1 Назначение

Детальный экран конкретного проекта. Открывается при нажатии на карточку. Содержит все основные разделы проекта в виде навигационной сетки кнопок.

4.2 Состав навигационной сетки

Этапы — список всех этапов проекта

Бюджет — финансовый раздел

Подрядчики — список бригадиров и представителей

Документы — все файлы проекта

Материалы — заявки на закупку

Инструмент — учёт выданного инструмента

Заметки — личные и общие заметки

Лента событий — хронологический журнал

Чат (проектный) — общий чат всех участников проекта

4.3 Информационный блок проекта

Вверху консоли всегда отображается:

Название проекта

Адрес объекта

Светофорный индикатор

Прогресс-бар + процент

Бюджет: план / потрачено / остаток

Бюджет раздельно: работа / материалы

Дедлайн проекта

Список бригадиров с мини-карточками этапов + % завершения каждого

4.4 Согласование плана работ до старта

Бригадир расставляет мастеров по этапам, прописывает сроки и бюджеты — и отправляет весь план заказчику на согласование. Работа начинается только после одобрения.

💬 Заказчик: «Я сразу всех расставил — кого куда прописал. У нас общий срок, дедлайн. Как бригадир, распределил это всё по времени и отправил на согласование. Директор: окей, поехали.»

Поведение системы

Бригадир нажимает «Отправить план на согласование»

Заказчик видит список этапов с: датами начала/окончания, бюджетом этапа, именем бригадира

Заказчик нажимает «Принять» или «Отклонить» (с обязательным комментарием)

При отклонении — бригадир получает комментарий, вносит правки, отправляет повторно

Всё фиксируется в ленте событий

Заказчик в плане видит уровень этапов — что делается, когда, за сколько. Внутрь этапов (чек-листы, мастера) не заходит — это детали исполнения.

5. Модуль этапов работ

5.1 Карточка этапа в списке

Каждая карточка этапа отображает:

Название этапа (первая буква автоматически заглавная)

Светофорный индикатор

Статус этапа текстом: «Ожидает», «В работе», «На паузе», «На проверке», «Завершён», «Просрочен»

Планируемая дата завершения

Если этап на паузе — мини-таймер «Отставание N дней»

% выполнения шагов

Иконка наличия документов (зелёная — есть, серая — нет)

Имя бригадира (цвет: зелёный — в срок, красный — просрочен)

Иконка наличия материалов на рассмотрении

5.2 Жизненный цикл этапа

| Статус | Кто переводит | Условие / действие |
| --- | --- | --- |
| Ожидает | Система | Этап создан, кнопка Старт не нажата |
| В работе | Бригадир / мастер | Нажата кнопка «Старт». Фиксируется в ленте. Запускается таймер. |
| На паузе | Бригадир / мастер | Нажата кнопка «Пауза». Обязательная причина: ожидание материалов, согласование, форс-мажор, другое. |
| На проверке | Бригадир | Нажата кнопка «Отправить на проверку» |
| Завершён | Заказчик | Нажал «Принять работу» |
| Просрочен | Система | Дедлайн пройден, статус не «Завершён» |

💬 Заказчик: «Когда ставим паузу — заказчику прилетает уведомление с причиной. Заказчик может принять причину или оспорить.»

5.3 Таймер и отслеживание отставания

С момента нажатия «Старт» запускается таймер продолжительности этапа.

При нажатии «Пауза» запускается отдельный счётчик времени простоя (отставания).

После нажатия «Возобновить» — время паузы добавляется к плановому дедлайну.

На карточке этапа отображается «Отставание N дней» пока этап на паузе.

Планируемая дата = исходная дата + суммарное время всех пауз.

5.4 Drag-and-drop сортировка этапов

Этапы можно менять местами перетаскиванием. Порядок сохраняется как основной по умолчанию.

5.5 Несколько бригадиров на одном этапе

На один этап можно назначить нескольких бригадиров. Роли равноправны — все получают уведомления, все несут ответственность за этап.

5.6 Фильтрация и сортировка этапов

| Тип | Значения |
| --- | --- |
| По статусу | Все / Ожидает / В работе / На паузе / На проверке / Завершён / Просрочен |
| По бригадиру | Все / Конкретный бригадир / Без бригадира |
| По наличию проблем | Есть просрочка / Есть открытые согласования / Требуются материалы |
| Сортировка | По порядку (drag-and-drop, по умолчанию) / По дедлайну / По % выполнения / Просроченные автоматически наверх |

6. Детальный экран этапа и чек-лист

6.1 Информационный блок этапа

Название, статус, светофор

Дата начала, планируемая дата завершения

Таймер работы (с момента Старта)

Список назначенных бригадиров

Плановый бюджет этапа (работа + материалы)

Кнопки управления: Старт / Пауза (с причиной) / Возобновить / Отправить на проверку

Секция документов этапа

Секция заметок этапа

6.2 Структура шага чек-листа

Каждый шаг содержит:

Название шага

Тип шага: обычный / доп. работа

Статус: не выполнен / выполнен

Чекбокс выполнения

Кнопка «Прикрепить фото»

Иконка наличия файлов/фото (зелёная / серая)

Список подшагов (задач) с чекбоксами

Кнопка «Добавить подшаг»

Кнопка «Методичка» — переход в общую базу знаний

Кнопка «Задать вопрос / оставить заметку» — создаёт заметку этапа с уведомлением адресату

6.3 Типы шагов

| Тип | Описание | Особенности |
| --- | --- | --- |
| Обычный шаг | Стандартный пункт чек-листа | Входит в плановый бюджет этапа |
| Доп. работа | Шаг с типом «дополнительная работа»: название, количество, цена | Сумма автоматически добавляется в бюджет + уведомление заказчику |

💬 Заказчик: «Договорились на 30 розеток, понадобилось ещё 15. Нажали «Доп. работа» — 15 розеток, прописали сумму. Всё зафиксировано.»

6.4 Подшаги (задачи внутри шага)

Дерево: Этап → Шаг → Подшаги. Подшаг — это задача с чекбоксом, текстом, автором и датой создания.

| Действие | Заказчик | Бригадир | Мастер |
| --- | --- | --- | --- |
| Добавить подшаг | Да | Да | Да |
| Изменить/удалить свой подшаг | Да | Да | Да |
| Изменить чужой подшаг | Да | Да | Нет |
| Отметить подшаг выполненным | Нет | Да | Да |

При добавлении подшага заказчиком — бригадир/мастер этапа получает уведомление о новой задаче.

6.5 Фото выполнения

К каждому шагу можно прикрепить одно или несколько фото

При выполнении шага без фото — заказчику приходит уведомление с повышенным приоритетом

Фото хранятся на сервере

Заказчик может запросить фото по конкретному шагу — бригадиру/мастеру приходит уведомление

6.6 Заметки этапа и задание вопросов

Внутри этапа есть секция «Заметки этапа» — общие заметки-задачи для всех участников этапа. Содержат текст, автора, дату создания. Видны всем участникам этапа.

Логика «задать вопрос»: создаётся заметка этапа + отправляется уведомление адресату. Используется когда нужно что-то уточнить без остановки работ (отличие от Паузы).

💬 Заказчик: «Стоп — когда реально не можем продолжить работу. Вопрос/заметка — просто зашли, задали вопрос, отправили. Всё. Идеально.»

7. Методичка — общая база знаний

7.1 Концепция

Методичка — единая общая база знаний всего приложения (не привязана к конкретному шагу). Содержит текстовые инструкции, эталонные фото, критерии приёмки по всем типам работ. Доступна из любого шага через кнопку «?» / «Методичка».

💬 Заказчик: «Пользователь заходит в этот вопросик, у него открывается методичка. Сверху поисковое окно, забивает «прокладка кабеля» — система находит нужный раздел. Всё расписано.»

7.2 Функционал

Поиск по тексту — полнотекстовый поиск по всей базе

Иерархическая структура: разделы по типу работ (Электрика, Сантехника, Штукатурка и т.д.)

Каждая статья: заголовок, текст, фото (эталонные)

Пользователи могут читать и использовать — редактировать не могут

Доступна офлайн (кешируется)

7.3 Управление базой

Наполнять и редактировать методичку может только администратор приложения (владелец/клиент). Делается через веб-панель администратора (см. Раздел 18).

💬 Заказчик: «Методичка создаётся администратором, по-любому. Только у одного человека на всё приложение такая возможность.»

8. Система согласований и приёмки

8.1 Типы согласований

| Тип | Кто инициирует | Кто принимает решение |
| --- | --- | --- |
| Согласование шага/работы | Бригадир или мастер | Заказчик или его представитель (при наличии прав) |
| Согласование этапа (приёмка) | Бригадир | Заказчик |
| Согласование плана работ | Бригадир | Заказчик |
| Согласование корректировки бюджета | Бригадир (через подшаг или запрос) | Заказчик |

8.2 Сценарий: согласование шага

Бригадир/мастер прикрепляет фото + описание к шагу

Нажимает «Отправить на согласование»

Заказчику приходит уведомление

Заказчик открывает запрос, видит фото и описание

Нажимает «Одобрить» или «Отклонить» (обязательный комментарий при отклонении)

Бригадир получает уведомление с результатом

Всё фиксируется в ленте событий

8.3 Приёмка этапа

После завершения всех шагов бригадир нажимает «Отправить на проверку». Заказчик проверяет фотоотчёты и принимает решение: принять или отклонить с комментарием.

При отклонении: бригадир видит комментарий, устраняет замечания, отправляет повторно.

9. Модуль заказа материалов

9.1 Создание заявки

Заявку создаёт бригадир или мастер из экрана этапа.

Форма заявки: список позиций, каждая содержит:

Название материала

Количество

Единица измерения (опционально, свободное поле)

Примечание (опционально)

При создании заявки указывается получатель: заказчик или бригадир.

Дата и время отправки фиксируются автоматически и не могут быть изменены.

9.2 Обработка заявки получателем

Получатель видит список позиций

Идёт в магазин, отмечает галочками купленные позиции

Нажимает «Всё куплено» или «Частично куплено»

Дата покупки фиксируется автоматически, не редактируется

9.3 Подтверждение получения

Исполнитель отмечает: «Материалы получены» или «Не получил» (с обязательной причиной — открывает спор)

Любая сторона может нажать «Оспорить» на любом шаге с обязательной причиной

Спор закрывает та сторона, которая его открыла, когда вопрос урегулирован

Все статусы и даты фиксируются в ленте событий и неизменяемы.

9.4 Самозакуп подрядчиком

Бригадир купил всё сам → прикрепляет фото чеков и указывает общую сумму

Заказчик подтверждает или отклоняет

При подтверждении — сумма уходит в бюджет проекта (статья «материалы»)

10. Учёт выданного инструмента

10.1 Концепция

Бригадир ведёт учёт инструмента, выданного своим мастерам. Заказчик этот раздел не видит — внутренняя кухня бригадира. Расположение: отдельная кнопка в навигационной сетке консоли проекта (или в профиле бригадира).

💬 Заказчик: «Захожу в подрядчики, выбираю Василия — и ему набиваю инструмент. Либо глобальный список всего инструмента, из него выдаю галочками 10 позиций человеку.»

10.2 Функционал

Глобальный список инструмента бригадира:

Название инструмента

Количество

Статус каждой единицы: на складе / выдан (кому, дата) / возвращён (дата)

Действия:

Выдать инструмент мастеру — выбрать позиции из списка, выбрать получателя → мастер получает уведомление «Вам выдано N позиций инструмента»

Мастер подтверждает получение

Мастер нажимает «Сдать инструмент» → бригадир получает уведомление, подтверждает или не подтверждает возврат

Фильтры: все инструменты / выданные / возвращённые.

11. Финансовый модуль

11.1 Структура бюджета

Бюджет разделён на два потока: работа и материалы. Каждый поток имеет план и факт.

| Показатель | Описание |
| --- | --- |
| Бюджет работ (план) | Устанавливается заказчиком при создании этапа |
| Бюджет материалов (план) | Устанавливается заказчиком при создании этапа |
| Потрачено на работу (факт) | Сумма подтверждённых выплат бригадирам |
| Потрачено на материалы (факт) | Подтверждённые заявки на закупку + самозакупы |
| Остаток | План минус факт по каждому потоку |

Формат валюты: разделение тысяч пробелом, рубли без копеек. Пример: 55 550 ₽

💬 Заказчик: «Там у нас 55 000 написано, а реально потратили 55 550. 550 рублей — это деньги.»

11.2 Кто устанавливает бюджет этапа

Бюджет этапа устанавливает заказчик при создании этапа. Это защищает заказчика: он знает сколько готов заплатить до назначения бригадира. Бригадир может предложить корректировку через механизм согласования — заказчик подтверждает или отклоняет.

11.3 Выплаты с двусторонним подтверждением

Заказчик создаёт выплату: сумма, комментарий, фото (скриншот перевода)

Бригадир получает уведомление

Бригадир подтверждает получение

Только подтверждённые выплаты учитываются в бюджете

При споре — фиксируется в ленте событий, обе стороны получают уведомления

11.4 Распределение аванса бригадиром

Бригадир получил аванс от заказчика → видит эту сумму → создаёт выплаты своим мастерам из полученного аванса. Мастер подтверждает получение. Двустороннее подтверждение обязательно.

💬 Заказчик: «Они закинули аванс — я его распределил. В свою очередь я авансы выдаю ребятам, которые уже зашли.»

11.5 Доп. работы в бюджете

Шаг типа «Доп. работа» добавляет сумму в бюджет автоматически. Заказчик получает уведомление о добавлении доп. работы с суммой.

12. Лента событий

12.1 Концепция

Неизменяемый хронологический журнал всех значимых действий в проекте. Никто не может удалять, редактировать или скрывать записи. Все записи создаются системой автоматически.

💬 Заказчик: «Хочу скачать это в А4, просмотреть. Скачал — и всё.»

12.2 Формат записи

[Дата/время] | [Кто: имя + роль] | [Что сделал] | [Детали]

Пример: 27.02.2026 14:32 | Василий Петрович (бригадир) | Завершил шаг «Штробление стен» | Фото прикреплено

12.3 Что фиксируется в ленте

| Категория | События |
| --- | --- |
| Этапы | Создание, изменение, старт, пауза (с причиной), возобновление, завершение, отклонение |
| Шаги | Выполнение шага, прикрепление фото, добавление подшага, выполнение подшага |
| Согласования | Отправлен запрос, одобрено, отклонено (с причиной), запрошено уточнение |
| Материалы | Заявка создана, куплено (частично/полностью), доставлено, самозакуп, спор |
| Финансы | Выплата создана, подтверждена, оспорена |
| Участники | Бригадир добавлен, назначен на этап, мастер добавлен бригадиром, представитель добавлен |
| Дедлайны | Изменение планируемой даты завершения (с фиксацией старой и новой даты) |
| Согласование плана | Отправлен, принят, отклонён (с комментарием) |

12.4 Фильтрация и отображение

Расположение: кнопка «Лента событий» в навигационной сетке консоли

Фильтр по этапу: все / конкретный этап

Фильтр по типу: этапы / финансы / материалы / согласования / участники

Фильтр по дате: от — до

Сортировка: от нового к старому (по умолчанию)

Экспорт в PDF — кнопка «Скачать отчёт»

12.5 Права на просмотр ленты

Мастер видит только события своего этапа и только те категории, к которым ему дали доступ (например, бюджет может быть скрыт).

13. Заметки

13.1 Типы заметок

| Тип | Видимость | Описание |
| --- | --- | --- |
| Личные заметки | Только владелец аккаунта | Личные записи пользователя. Никто другой не видит. |
| «Для меня» | Адресат + отправитель | Заметки, адресованные конкретному участнику. Появляются как входящие. |
| Заметки этапа | Все участники этапа | Общие заметки/задачи внутри конкретного этапа. Текст + автор + дата. |

13.2 Интерфейс заметок

Кнопка «Заметки» в навигационной сетке консоли проекта.

Внутри — два таба: «Мои заметки» и «Для меня».

Список с датой создания, сортировка от новых к старым

Полнотекстовый поиск

Редактирование и удаление своих заметок

Нельзя редактировать/удалять чужие заметки

13.3 Поведение «заметок этапа»

При создании заметки этапа с адресатом — адресату приходит уведомление «Для вас оставлена заметка в этапе X». Видна всем участникам этапа. Не удаляется.

14. Чаты и коммуникации

14.1 Типы чатов

| Тип | Участники | Кто создаёт | Именование |
| --- | --- | --- | --- |
| Чат проекта | Заказчик + все бригадиры проекта | Система (автоматически) | Название проекта |
| Чат этапа | Бригадир + его мастера конкретного этапа | Система (при назначении мастера на этап) | Название этапа + название проекта |
| Личный чат | Два участника проекта | Любой участник | — |
| Групповой чат | Несколько участников | Любой участник | Задаётся при создании |

💬 Заказчик: «Заказчик нанимает 4 компании и добавляет их в чат. Бригадир создаёт чат со своими работниками. Они там общаются. Если два работника общаются между собой — никто этого не увидит.»

14.2 Функционал чата

Отправка текста, фото, файлов (PDF, JPG, PNG, XLSX, DOCX)

Пересылка сообщений: долгое нажатие → «Переслать» → выбор чата

Поиск по чатам: по названию проекта / имени участника

Бригадир может опционально дать заказчику доступ к чату своих мастеров

Бригадир НЕ видит чаты мастеров между собой по умолчанию

14.3 Навигация по чатам

Нижняя навигация → вкладка «Чаты». Список всех чатов с поиском. Сортировка по дате последнего сообщения.

15. Система push-уведомлений

15.1 Приоритеты

| Уровень | Push | Визуальный бейдж |
| --- | --- | --- |
| Критичное | Со звуком + вибрация | Красный бейдж на иконке |
| Важное | Без звука + вибрация | Синий бейдж |
| Информационное | Без звука (опционально) | Серый бейдж |

15.2 Таблица событий и получателей

| Событие | Получатели | Уровень |
| --- | --- | --- |
| Этап запущен (Старт) | Заказчик, бригадир | Информационное |
| Шаг выполнен (с фото) | Заказчик, бригадир | Информационное |
| Шаг выполнен (без фото) | Заказчик | Важное |
| Добавлен подшаг заказчиком | Бригадир/мастер этапа | Важное |
| Добавлена доп. работа | Заказчик | Важное |
| Этап отправлен на проверку | Заказчик | Важное |
| Этап принят заказчиком | Бригадир | Информационное |
| Этап отклонён заказчиком | Бригадир | Важное |
| Этап просрочен | Все участники проекта | Критичное |
| Этап поставлен на паузу | Заказчик, бригадир | Важное |
| Этап возобновлён | Заказчик, бригадир | Информационное |
| Запрос на согласование | Заказчик или бригадир | Важное |
| Согласование одобрено/отклонено | Бригадир | Важное |
| Заказ материалов создан | Заказчик или бригадир | Важное |
| Материалы закуплены | Исполнитель | Информационное |
| Спор по материалам открыт | Противоположная сторона | Критичное |
| Инструмент выдан | Мастер | Важное |
| Инструмент сдан | Бригадир | Важное |
| Выплата создана | Бригадир | Важное |
| Выплата подтверждена | Заказчик | Информационное |
| Выплата оспорена | Заказчик | Критичное |
| Заказчик запросил фото | Бригадир/мастер | Важное |
| Новое сообщение в чате | Участники чата | Информационное |
| Согласование плана отправлено | Заказчик | Важное |
| Согласование плана принято/отклонено | Бригадир | Важное |
| Изменён дедлайн | Все участники | Информационное |

15.3 Центр уведомлений

Отдельный экран — иконка колокольчика на главном экране. Группировка по уровню. Кнопки «Прочитать все» и «Очистить».

16. Документы проекта

16.1 Два уровня хранения документов

| Уровень | Расположение | Содержит |
| --- | --- | --- |
| Документы этапа | Внутри детального экрана этапа — секция «Документы этапа» | Схемы, планы, чертежи, спецификации привязанные к данному этапу (не фото шагов) |
| Документы проекта (общие) | Кнопка «Документы» в консоли проекта | Все файлы проекта. При загрузке из этапа — дублируется сюда автоматически с тегом этапа |

Правило: при загрузке файла в этап он автоматически появляется в общем разделе с тегом этапа.

16.2 Функционал

Загрузка: любой участник может загрузить PDF, JPG, PNG, XLSX, DOCX

Встроенный просмотрщик: PDF и изображения открываются внутри приложения

Скачивание файла на устройство

Иконка наличия документов на карточке этапа (зелёная / серая)

Иконка наличия файлов на карточке шага (зелёная / серая)

16.3 Категории и фильтры

Категории: договоры, акты, сметы, гарантии, фото, чертежи.

Фильтры: по этапу, по категории, по дате загрузки. Поиск по названию файла.

17. Шаблоны и копирование

17.1 Копирование проекта

Меню «…» на карточке проекта → «Копировать проект».

| Копируется | НЕ копируется |
| --- | --- |
| Название (+ «(копия)»), этапы, чек-листы, методички, плановые бюджеты | Прогресс, выплаты, документы, бригадиры, лента событий, заметки |

17.2 Копирование этапа

Меню «…» на карточке этапа → «Копировать этап». Создаёт дубль в том же проекте.

| Копируется | НЕ копируется |
| --- | --- |
| Чек-лист, методички, плановый бюджет | Прогресс, бригадир, документы, выплаты |

17.3 Шаблоны этапов

8 предустановленных шаблонов от платформы:

Демонтаж

Электрика

Сантехника

Штукатурка и стяжка

Плиточные работы

Покраска и обои

Заливка полов

Кондиционирование

Каждый шаблон содержит: название, чек-лист (5–15 шагов), методички с текстом и эталонными фото.

17.4 Пользовательские шаблоны

Заказчик/бригадир может сохранить настроенный этап как шаблон: кнопка «Сохранить как шаблон».

Шаблоны доступны при создании нового этапа: «Выбрать из шаблонов» / «Создать с нуля»

Редактирование/удаление своих шаблонов

Чужие шаблоны не видны

💬 Заказчик: «Новый проект за 3 минуты — у меня уже с прошлых объектов есть этапы, шаблоны. Помчался.»

18. Административная панель (Admin Panel)

18.1 Назначение

Веб-интерфейс для владельца приложения (администратора). Позволяет управлять контентом без привлечения разработчика.

💬 Заказчик: «Мы с самого начала разговаривали, что будет админка. Как сайт — мне дают доступ и я его изменяю.»

18.2 Функционал администратора

Редактирование методичек (базы знаний): добавление/изменение/удаление статей, загрузка эталонных фото

Управление предустановленными шаблонами этапов

Редактирование FAQ (частые вопросы в разделе «Помощь»)

Просмотр обратной связи от пользователей

Управление пользователями (при необходимости)

19. Хранение данных

19.1 Принцип хранения

Все данные хранятся на сервере, не на устройстве пользователя. Это обеспечивает сохранность данных при смене телефона.

💬 Заказчик: «Хочу зайти через 10 лет и найти, где проходит скрытая проводка. Это должно быть доступно — вот зачем это нужно.»

19.2 Архивация проектов

Завершённые проекты могут быть архивированы. Архивный проект скрывается из основного списка, но данные сохраняются полностью. Восстановление — одна кнопка.

19.3 Экспорт архива проекта

Кнопка «Скачать архив проекта» — выгружает ZIP-архив, содержащий: все фото по шагам, документы, ленту событий в PDF. Это страховка на случай закрытия приложения.

19.4 Стоимость хранения

С ростом числа пользователей и объёма файлов растут расходы на хранение. Это переменная часть ежемесячных операционных расходов. На старте расходы минимальны, планировать бюджет нужно по мере масштабирования.

20. Обратная связь от пользователей

20.1 Расположение

Иконка «сообщение» / «обратная связь» на главном экране приложения — на видном месте. Дополнительно: в разделе Профиль → Помощь.

💬 Заказчик: «Хочу, чтобы это было на самом видном месте. Пользователи пишут что не хватает или что тормозит.»

20.2 Механика

Нажатие на кнопку → переход в Telegram (личный чат с владельцем приложения через ссылку t.me/username). На старте: прямая связь. В будущем при росте аудитории можно заменить на бота или группу.

20.3 Раздел «Помощь» / FAQ

В профиле → Помощь: часто задаваемые вопросы. Наполняется и редактируется через административную панель.

21. Общие UI/UX-правила

| Правило | Описание |
| --- | --- |
| Автозаглавная буква | Название проекта, адрес, название этапа — первая буква всегда заглавная при вводе |
| Формат валюты | Разделение тысяч пробелом: 1 200 000 ₽. Без копеек, но с рублями полностью (не округлять до тысяч) |
| Формат дат | ДД.ММ.ГГГГ (27.02.2026) |
| Состояния экранов | Каждый экран имеет 4 состояния: loading (спиннер), empty (пустое + CTA), error (сообщение + «Повторить»), data (контент) |
| Деструктивные действия | Удаление: двойное подтверждение. Отклонение: обязательная причина |
| Архивация вместо удаления | Проект/этап скрывается, данные сохраняются. Восстановление одной кнопкой |
| Pull-to-refresh | На всех списках: потянуть вниз → обновление данных |
| Плавность | Целевой FPS: ~60. Анимации переходов между экранами |
| Нижняя навигация | 4 вкладки: Проекты ¦ Подрядчики ¦ Чаты ¦ Профиль. Бейджи с количеством непрочитанных |
| Поиск подрядчиков | По email и по номеру телефона среди зарегистрированных пользователей. Если не найден → «Отправить приглашение» |
| Просроченные этапы | Автоматически получают красную рамку карточки и поднимаются в начало списка |

22. Дорожная карта — отложенные функции

Следующие функции зафиксированы как будущие итерации и НЕ входят в текущую версию:

| Функция | Описание | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Pro-версия приложения | Базовый функционал бесплатно, расширенные роли и функции — платно | Средний |
| SMS OTP при регистрации | Подтверждение номера через SMS-код. На старте заменено паролем | Высокий |
| Аннотации на фото | Стрелки и пометки прямо на изображении (как в WhatsApp). Требует отдельной оценки стоимости | Средний |
| Эскроу-арбитраж | Модуль разрешения финансовых споров с третьей стороной | Низкий |
| Рекомендуемые сроки в шаблонах | Автоматические рекомендации по длительности этапов на основе типа работ | Низкий |

23. Открытые вопросы

Вопросы, требующие финального решения перед стартом разработки:

| № | Вопрос | Рекомендация | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сколько стоит SMS-сервис для будущего масштабирования? | Уточнить стоимость Firebase/SMS-провайдера для РФ | Открыт |
| 2 | Аннотации на фото: если клиент готов доплатить — нужна отдельная оценка | Вынести в следующую итерацию или оценить отдельно | Открыт |
| 3 | Конкретная ссылка Telegram для кнопки обратной связи | Клиент предоставляет свой t.me/username | Открыт |
| 4 | Заказчиков: один на проект или может быть несколько? | Один заказчик, неограниченное число представителей | Уточнить у клиента |